**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 หมวด 6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 ,ข้อ 13 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

**วิธีการติดตามและประเมินผล**

**1. การติดตาม (Monitoring)** เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

**2. การประเมินผล (Evaluation)** โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

**2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ** โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

2

**2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล**

**1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ**

**- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

**- ระดับองค์กร** สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 3 จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

**2. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** *คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง* ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป

3

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา**

**1.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลครน**

“ตำบลครน เมืองน่าอยู่บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนา ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ”

**2. พันธกิจ**

1. สร้างและปรัปปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

4. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

5. พัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

6. ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

**3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

1. การคมนาคม โทรคมนาคม รวดเร็ว มีไฟฟ้าและประปาทั่วถึงทุกครัวเรือน

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ประชาชนได้รับการบริการสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ

4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

5. ประชาชนมีความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน

6. มีทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

**4. ยุทธศาสตร์**

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

4

**5.ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน เมษายน ๒๕61

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕61**

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

**ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | **หมายเหตุ** |
| **จำนวนโครงการที่**  **ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ**  **ครั้งที่ 1** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **114** | **5** |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต | **47** | **11** |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | **10** | **1** |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง | **20** | **5** |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | **13** | **0** |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | **4** | **1** |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 24 | 0 |  |
| **รวม** | **232** | **23** |  |

#### ประสิทธิภาพในการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาตำบลครน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ และรายจ่ายตามแผนงาน รายรับจริง จำนวน **30,678,148.21** บาท จ่ายจริง **18,038,559.**06 บาท คิดเป็นร้อยละ **58.80** ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งหมด

5

**ผลการดำเนินงาน**

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครน

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม ครั้งที่ 1/2561

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เพศ** | **จำนวน (คน)** | **จำนวน (ร้อยละ)** | **หมายเหตุ** |
| ชาย | 26 | 43.3 |  |
| หญิง | 34 | 56.7 |  |
| **รวม** | **60** | **100** |  |

# **ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอายุ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **อายุ** | **จำนวน (คน)** | **จำนวน (ร้อยละ)** | **หมายเหตุ** |
| ต่ำกว่า 20 ปี | 1 | 1.7 |  |
| 20 – 30 ปี | 6 | 10.0 |  |
| 31 – 40 ปี | 16 | 26.7 |  |
| 41 – 50 ปี | 20 | 33.3 |  |
| 51- 60ปี | 5 | 8.3 |  |
| มากกว่า 60 ปี | 12 | 20.0 |  |
| **รวม** | **60** | **100** |  |

**จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามระดับการศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับการศึกษา** | **จำนวน (คน)** | **จำนวน (ร้อยละ)** | **หมายเหตุ** |
| ประถมศึกษา | 27 | 45.0 |  |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 22 | 36.7 |  |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 5 | 8.3 |  |
| ปริญญาตรี | 6 | 10.0 |  |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 0 | 0.0 |  |
| อื่นๆ | 0 | 0.0 |  |
| **รวม** | **60** | **100** |  |

6

**จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอาชีพ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **อาชีพ** | **จำนวน (คน)** | **จำนวน (ร้อยละ)** | **หมายเหตุ** |
| รับราชการ | 1 | 1.7 |  |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 1 | 1.7 |  |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 7 | 11.7 |  |
| รับจ้าง | 6 | 10.0 |  |
| นักเรียน/นักศึกษา | 2 | 3.3 |  |
| เกษตรกร | 42 | 70.0 |  |
| อื่นๆ | 1 | 1.7 |  |
| **รวม** | **60** | **100** |  |

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็น** | **พอใจมากที่สุด** | **พอใจมาก** | **พอใจ ปานกลาง** | **พอใจน้อย** | **ไม่พอใจ** |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในโครงการ / กิจกรรม | 11.7 | 41.7 | 40.0 | 6.4 | 0.0 |
| 2 | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม | 8.3 | 36.4 | 46.7 | 8.3 | 0.0 |
| 3 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม | 16.7 | 35.0 | 38.3 | 10.0 | 0.0 |
| 4 | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 11.7 | 38.3 | 43.3 | 6.7 | 0.0 |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ  การดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 15.0 | 28.3 | 38.3 | 15.0 | 3.3 |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  ที่กำหนด | 11.7 | 33.3 | 40.0 | 13.3 | 1.7 |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่  การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 13.3 | 31.7 | 46.7 | 8.3 | 0.0 |
| 8 | การแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ  ของประชาชน | 11.7 | 38.3 | 40.0 | 8.3 | 1.7 |
| 9 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 11.7 | 31.7 | 51.7 | 5.0 | 0.0 |

7

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.43 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.56 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.73 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.45 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.61 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.95 |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. **ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.70 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.48 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.50 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.56 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.48 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.33 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.63 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.56 |

8

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.58 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.56 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.26 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.15 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.21 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.48 |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

**1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.58 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.56 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.26 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.15 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.21 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.48 |

9

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1. **ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.31 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.15 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.26 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.06 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.13 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.03 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.10 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.38 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.96 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.96 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.82 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.92 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.82 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.80 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.80 |

10

**ยุทธศาสตร์ที่ 7** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.46 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.60 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.40 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.58 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.36 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.58 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.38 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.40 |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***